## мероприятия
Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального района от 05.12.2018 №224
"Приложение № 3
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответсвенный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | непосредственный результат (краткое описание) | последствия не реализации основного мероприятия
Развитие электроэнергетики муниципального района имени Полины Осипенко
1.1. | Приобретение основных средств для ДЭС с.им.П.Осипенко | Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,транспорта и связи Администрации муниципального района | 2014-2019 | снижение технологических потерь, устойчивая работа объектов энергетики | увеличение технологических потерь, частые аварии на объектах энергетики, перебои в электроснабжении
1.2. | Приобретение основных средств для ДЭС с.Оглонги |  | 2014-2019 | снижение технологических потерь | увеличение технологических потерь
1.3. | Приобретение основных средств для ДЭС с. Князево (приобретение диезель-генераторной установки) |  | 2014-2019 | обновление материально-технической базы | возникновение аварийных ситуаций, выход из строя оборудования
1.4. | Строительство ДЭС с утилизацией тепла в с. им. Полины Осипенко муниципального района имени Полины Осипенко |  | 2014-2019 | Обеспечение энергобезопасности, снижение себестоимости 1 кВт. на 15-20% | повышение риска сбоев энергоснабжения
1.5. | мероприятия, связанные с проведением текущего и капитального ремонта электрических сетей Херпучинское сельское поселение |  | 2014-2019 | снижение технологических потерь | увеличение риска аварийных ситуаций
1.6. | мероприятия, связанные с проведением текущего и капитального ремонта электрических сетей сельское поселение "Село Владимировка" |  | 2014-2019 | снижение технологических потерь | увеличение риска аварийных ситуаций
1.7. | мероприятия, связанные с проведением текущего и капитального ремонта электрических сетей сельское поселение "Село имени Полины Осипенко" |  | 2014-2019 | снижение технологических потерь | увеличение риска аварийных ситуаций
1.8. | мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта электрических сетей сельское поселение "Село им.Полины Осипенко" (приобретение материалов + ремонт участка линии электропередач 10 кВ 2 920 м) |  | 2014-2019 | снижение технологических потерь, уменьшение числа аварий на линии | увеличение чила аварий, перебои в подаче электроэнергии
1.10. | капитальный ремонт здания ДЭС с.Оглонги |  | 2014-2019 | плановый ремонт, улучшение условий труда. | ухудшение условий труда, повышение риска травматизма и проф.заболеваемости
1.11. | межбюджетные траснферты сельским поселениям на реализацию программы "Светлое село" |  | 2014-2019 | приведение в соответствие наружного освещения сельских поселений | отсутствие уличного освещения
1.12. | приобретение приборов учета электрической энергии |  | 2014-2019 | снижение сверхнормативных потерь, | увеличение сверхнормативных потерь
1.13. | предоставление субсидий в целях возмещения организации убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию |  | 2014-2019 | стабилизация финансово-хозяйственной деятельности предприятия | недостаток финансовых срдств на приобретение топлива
1.14. | возмещение затрат организации, полученных при производстве электрической энергии в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива, учтенной в тарифе |  | 2014-2019 | покрытие убытков, полученных в результате удорожания топлива | значительное ухудшение финансового состояния предпрятия
1.15. | предоставление компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифив на электрическую энергию (мощность) |  | 2015-2019 | стабилизация финансово-хозяйственной деятельности предприятия | значительное ухудшение финансового состояния предпрятия
2. | Развитие теплоэнергетики муниципального района имени Полины Осипенко
2.1. | Приобретение основных средств ЦК с.им.П.Осипенко | Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства,транспорта и связи Администрации муниципального района , | 2014-2019 | снижение технологических потерь | рост сверхнормативных потерь
2.2. | мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта теплоэнергетического оборудования ЦК с.им.П.Осипенко |  | 2014-2019 | снижение технологических потерь, экономия топлива | увелечение расхода топлива, сверхнормативные потери
2.3. | мероприятия, связанные с проведением ремонта тепловых сетей с.им.П.Осипенко (ремонт участка трубопровода Будрина - Амгуньская) |  | 2014-2019 | снижение технологических потерь | рост сверхнормативных потерь
2.4. | предоставление субсидий в целях возмещения организации убытков, связанных с применением регулируемых тарифов тепловую энергию |  | 2014-2019 | стабилизация финансово-хозяйственной деятельности прредприятия | недостаток финансовых срдств на приобретение топлива
2.5. | возмещении затрат организации, полученных при производстве тепловой энергии в связи с превышением фактической стоимости топлива над стоимостью топлива |  | 2014-2019 | покрытие убытков, полученных в результате удорожания топлива | значительное ухудшение финансового состояния предпрятия
2.6. | предоставление компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифив на тепловую энергию (мощность) |  | 2015-2019 | стабилизация финансово-хозяйственной деятельности предприятия | значительное ухудшение финансового состояния предпрятия
3. | Развитие водоснабжения на территории муниципального района имени Полины Осипенко
3.1. | Мероприятия, связанные с организацией в границах сельских поселений децентрализованного водоснабжения населения. Содержание и ремонт источников водоснабжения. | Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,транспорта и связи Администрации муниципального района , Отдел экономического развития | 2014-2019 | обеспечение населения водоснабжением, отвечающим санитарным нормам | отсутствие водоснабжения
4. | Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории муниципального района имени Полины Осипенко
4.1. | Строительство объекта "Полигон твердых бытовых отходов" | Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,транспорта и связи Администрации муниципального района, отдел экономического развития Администрации муниципального района | 2014-2019 | улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального района имени Полины Осипенко путем снижения уровня загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами | экономический ущерб и угроза здоровью населения района
5. | Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального района имени Полины Осипенко
5.1. | оказание автотранспортных услуг на территории Бриаканского сельского поселения муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края | Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,транспорта и связи Администрации муниципального района, отдел экономического развития Администрации муниципального района | 2019 | обеспечение населения общественным транспортом по регулярным маршрутам | отсутствие транспортного сообщения на территории Бриаканского сельского поселения
5.2. | оказание автотранспортных услуг на территории сельского поселения "Село имени Полины Осипенко" муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края | Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,транспорта и связи Администрации муниципального района, отдел экономического развития Администрации муниципального района | 2019 | обеспечение населения общественным транспортом по регулярным маршрутам | отсутствие транспортного сообщения на территории сельского поселения "Село имени Полины Осипенко"
5.3. | оказание автотранспортных услуг на территории Херпучинского сельского поселения муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края | Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,транспорта и связи Администрации муниципального района, отдел экономического развития Администрации муниципального района | 2019 | обеспечение населения общественным транспортом по регулярным маршрутам | отсутствие транспортного сообщения на территории Херпучинского сельского поселения

## Лист2
№ п.п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого за весь период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10